## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Nacimiento Idea | 2017-11-11 | 2017-12-12 | 31
Reunion con profesores | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 8
Definicion de bases | 2017-12-20 | 2018-01-20 | 31
Definicion de arquitectura a utilizar | 2018-01-20 | 2018-02-12 | 23
Toma de contacto con IceZum Alhambra, Hola Mundo | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2
Toma de contacto con Verilog, Modulo VGA | 2018-02-14 | 2018-03-14 | 28
Modulo I2C para trabajo con IMU desde FPGA | 2018-03-14 | 2018-04-20 | 37
Fisica de un Balancing Robot | 2018-04-20 | 2018-04-28 | 8
Elección componentes | 2018-04-28 | 2018-05-03 | 5
Diseño mecánico Balancig Robot | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 12
Impresión Balancing Robot | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 5
Coexistencia Arduino-FPGA | 2018-05-20 | 2018-06-20 | 31
MPU6050 desde Arduino | 2018-06-20 | 2018-06-30 | 10
Desarrollo PCB | 2018-06-30 | 2018-07-10 | 10
Emsamblado sistema completo | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 5
Control PID y prueba final | 2018-07-15 | 2018-08-10 | 26
Camara OV7670 | 2018-08-10 | 2018-08-12 | 2
Modulo VGA para el testeo | 2018-08-12 | 2018-08-20 | 8
Desarrollo prototipo VGA | 2018-08-20 | 2018-09-27 | 38
Adquisicion de Pixeles | 2018-09-27 |  | -43370
Protocolo Pelota Roja | 2017-11-11 |  | -43050
Inclusion en PixHawk | 2017-11-11 |  | -43050
Prueba Final | 2017-11-11 |  | -43050
Memoria | 2018-01-20 | 2018-10-15 | 268